PLANNING D'EXÉCUTION

TRAVAIL DE FIN D'ÉTUDES

CINAF v2

Plateforme de streaming audiovisuel africain

Étudiant :  Takoumbo Fabrice

Institut :  Institut Saint Laurent (ISL) — Liège, Belgique

Filière :  Bachelier en Informatique de Gestion

Année académique :  2025 — 2026

Deadline de soumission :  Fin juin 2026

Version 2.0  |  1er avril 2026

1. DIAGRAMME DE GANTT — PLANNING GLOBAL

Période : Avril — Juin 2026  |  13 semaines  |  Projet : CINAF v2 — Plateforme de streaming audiovisuel

| PHASE / MODULE | AVRIL 2026 |  |  |  | MAI 2026 |  |  |  |  | JUIN 2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1 1-7 avr | S2 8-14 avr | S3 15-21 avr | S4 22-28 avr | S5 29avr-5mai | S6 6-12 mai | S7 13-19 mai | S8 20-26 mai | S9 27mai-2jui | S10 3-9 jui | S11 10-16 jui | S12 17-23 jui | S13 24-30 jui |
| Phase 1 — Analyse & Conception (Complétion : diagr. séquence + maquettes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phase 2 — Mise en place environnement (Docker, Symfony 7, Next.js 14, MySQL 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phase 3 — Développement Backend (Auth, Abonnement, Catalogue, Studio, Vidéo, Admin) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phase 4 — Développement Frontend (Pages publiques, Espace abonné, Studio, Admin) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phase 5 — Tests & Déploiement (Unitaires, intégration, fonctionnels, recette) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phase 6 — Rédaction du rapport TFE (Introduction, Analyse, Développement, Conclusion) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phase 7 — Finalisation & Soumission ISL (Relecture, mise en forme, soumission, oral) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Légende :

| En développement | Démarrage / Complétion | Terminé | Non démarré |
| --- | --- | --- | --- |

2. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES PHASES

PHASE 1 — Analyse & Conception

Statut : 80% TERMINÉE   |   Période : Semaines 1-2  (1 — 14 avril 2026)   |   Durée : 2 semaines (complétion des éléments restants)

La grande majorité de la phase d'analyse est déjà réalisée. Il reste à compléter les diagrammes de séquence UML et à réaliser les maquettes UI/UX afin de disposer d'une vision complète de l'interface avant de démarrer le développement.

Objectifs

- Finaliser les diagrammes de séquence UML pour tous les modules principaux.

- Réaliser les maquettes UI/UX et wireframes (Figma ou équivalent).

- Valider l'architecture globale de CINAF v2 avant le démarrage du développement.

Réalisations (déjà effectuées)

- Dossier d'analyse complet

- Cahier des charges détaillé

- Diagrammes BPMN (processus métier)

- Diagrammes UML Use Case

- Diagrammes de classes UML

- Schéma de base de données (MySQL 8)

Tâches restantes

- Diagrammes de séquence UML — à compléter pour les modules Auth, Paiement, Catalogue

- Maquettes UI/UX et wireframes — à réaliser pour toutes les interfaces principales

Livrables attendus

- Diagrammes de séquence UML finalisés

- Maquettes UI/UX (wireframes)

PHASE 2 — Mise en place de l'environnement

Statut : À DÉMARRER   |   Période : Semaines 1-3  (1 — 21 avril 2026)   |   Durée : 3 semaines

Cette phase s'effectue en parallèle de la complétion de la Phase 1. La mise en place de l'environnement est un prérequis indispensable pour démarrer le développement dès la deuxième semaine d'avril.

Objectifs

- Configurer l'environnement de développement complet via Docker.

- Initialiser les projets Symfony 7 (backend) et Next.js 14 (frontend).

- Intégrer les services tiers : Bunny.net (vidéo), Stripe (paiement).

- Mettre en place la stratégie de versioning GitHub.

Tâches à réaliser

- Configuration Docker (conteneurisation, docker-compose, environnements dev/prod)

- Initialisation projet Symfony 7 + API-Platform (backend REST)

- Initialisation projet Next.js 14 + Bootstrap 5 (frontend)

- Configuration base de données MySQL 8 (schéma, migrations Doctrine)

- Configuration Bunny.net (CDN, stockage vidéo, streaming)

- Configuration Stripe (clés API, webhooks, mode test)

- Mise en place GitHub (branches main/develop, pull requests, CI/CD basique)

Livrables attendus

- Environnement Docker fonctionnel

- Projets Symfony et Next.js initialisés

- Repository GitHub structuré

PHASE 3 — Développement Backend

Statut : À DÉMARRER   |   Période : Semaines 2-8  (8 avril — 26 mai 2026)   |   Durée : 7 semaines

Le développement backend représente le coeur du projet CINAF v2. Chaque module doit être développé, testé unitairement et documenté via Swagger/OpenAPI avant de passer au module suivant. L'ordre de développement privilégie les dépendances : Authentification en premier, puis Abonnement, puis les modules de contenu.

Objectifs

- Développer l'ensemble des API REST via Symfony 7 + API-Platform.

- Implémenter les 7 modules métier de CINAF v2.

- Assurer la sécurité (JWT, RGPD) et l'intégration des services tiers (Stripe, Bunny.net).

- Produire une documentation API complète (Swagger/OpenAPI).

Tâches à réaliser

- Module Authentification : JWT, inscription, connexion, gestion de session, conformité RGPD

- Module Abonnement & Paiement : intégration Stripe, formules CINAF_BASIC, CINAF_PREMIUM, EXCLUSIF_STUDIO, TVOD (à la demande)

- Module Catalogue & Contenu : gestion des films, séries, épisodes, métadonnées, genres

- Module Studio de Production : création de contenu, publication, analytics créateur

- Module Lecteur Vidéo : intégration Bunny.net, streaming adaptatif HLS, contrôle d'accès

- Module Modération : signalements, validation de contenu, gestion des infractions

- Module Administration & KPI : tableau de bord, statistiques, gestion des utilisateurs

Livrables attendus

- API REST complète et documentée (Swagger)

- Base de données peuplée avec données de test

- Intégration Stripe et Bunny.net fonctionnelle

PHASE 4 — Développement Frontend

Statut : À DÉMARRER   |   Période : Semaines 6-9  (6 mai — 2 juin 2026)   |   Durée : 4 semaines

Le développement frontend débute dès que les modules backend essentiels (Auth, Catalogue) sont opérationnels. Les interfaces sont développées avec Next.js 14 et Bootstrap 5, et consomment les API REST documentées.

Objectifs

- Développer toutes les interfaces utilisateur avec Next.js 14 et Bootstrap 5.

- Intégrer les API backend sur l'ensemble des interfaces.

- Garantir une expérience utilisateur fluide, responsive et accessible.

Tâches à réaliser

- Pages publiques : accueil, catalogue de contenus, fiche détaillée (film/série/épisode)

- Espace abonné : profil utilisateur, favoris, historique de visionnage, gestion d'abonnement

- Espace créateur / Studio de production : upload de contenu, suivi des performances

- Interface de modération : revue des signalements, validation de contenu

- Interface d'administration : tableau de bord KPI, gestion des utilisateurs et contenus

- Intégration formulaires de paiement Stripe (Stripe Elements / Stripe.js)

- Intégration lecteur vidéo Bunny.net (player embarqué, gestion des droits d'accès)

Livrables attendus

- Application Next.js complète

- Toutes les interfaces fonctionnelles et intégrées avec le backend

PHASE 5 — Tests & Déploiement

Statut : À PLANIFIER   |   Période : Semaines 9-10  (27 mai — 9 juin 2026)   |   Durée : 2 semaines

La phase de tests doit couvrir l'ensemble des fonctionnalités de CINAF v2. Une attention particulière sera portée aux flux critiques : inscription, abonnement, paiement Stripe, lecture vidéo. Le déploiement se fait sur un environnement de recette accessible pour la démonstration.

Objectifs

- Valider le bon fonctionnement de l'ensemble des fonctionnalités.

- Identifier et corriger les bugs avant la soumission du TFE.

- Déployer l'application sur un environnement de recette accessible.

Tâches à réaliser

- Tests unitaires backend (PHPUnit) : couverture des services et repositories

- Tests d'intégration : API endpoints, base de données, services tiers

- Tests fonctionnels : scénarios utilisateurs end-to-end (inscription, abonnement, visionnage)

- Correction des bugs et anomalies identifiés

- Déploiement sur environnement de recette (VPS ou cloud)

Livrables attendus

- Rapport de tests avec résultats

- Application déployée sur environnement de recette

- Liste des bugs corrigés

PHASE 6 — Rédaction du rapport TFE

Statut : À PLANIFIER   |   Période : Semaines 8-12  (20 mai — 23 juin 2026)   |   Durée : 5 semaines (en parallèle du développement et des tests)

La rédaction commence dès la semaine 8, en parallèle du développement, afin de ne pas comprimer cette phase en fin de projet. Les documents d'analyse déjà produits (dossier d'analyse, cahier des charges, diagrammes) seront réutilisés et intégrés directement dans le rapport.

Objectifs

- Rédiger un rapport TFE complet, professionnel et conforme aux normes de l'ISL.

- Réutiliser et compléter les documents d'analyse déjà produits.

- Documenter les choix techniques, le développement et les résultats des tests.

Tâches à réaliser

- Introduction et contexte : présentation de CINAF v2, de l'ISL, des objectifs du TFE

- Chapitre Analyse & Conception : réutilisation des diagrammes UML/BPMN et maquettes

- Chapitre Développement & Implémentation : architecture technique, extraits de code, captures d'écran

- Chapitre Tests & Résultats : méthodologie de test, résultats, analyse des performances

- Conclusion et perspectives d'évolution de CINAF v2

- Bibliographie et annexes (documentation technique, API, schémas)

Livrables attendus

- Rapport TFE — version brouillon (fin mai)

- Rapport TFE — version finale (23 juin 2026)

PHASE 7 — Finalisation & Soumission à l'ISL

Statut : DEADLINE FINALE   |   Période : Semaines 12-13  (17 — 30 juin 2026)   |   Durée : 2 semaines

Cette phase finale est critique : toute la qualité du TFE dépend du soin apporté à la relecture, à la mise en forme et à la préparation de la soutenance. La soumission officielle doit impérativement intervenir avant la fin du mois de juin 2026.

Objectifs

- Soumettre le TFE dans les délais impartis à l'Institut Saint Laurent (ISL), Liège.

- Préparer et répéter la présentation orale.

Tâches à réaliser

- Relecture complète du rapport TFE : corrections orthographiques, stylistiques et de contenu

- Mise en forme finale selon les normes de l'ISL (pagination, sommaire, bibliographie)

- Soumission officielle du TFE à l'Institut Saint Laurent (ISL), Liège, Belgique

- Préparation de la présentation orale : slides PowerPoint, démonstration live de CINAF v2

Livrables attendus

- TFE officiellement soumis à l'ISL

- Support de présentation orale finalisé

3. TABLEAU RÉCAPITULATIF DES LIVRABLES

| Livrable | Phase | Date cible | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Diagrammes de séquence UML finalisés | Phase 1 | 7 avr. 2026 | En cours |
| Maquettes UI/UX (wireframes) | Phase 1 | 14 avr. 2026 | A réaliser |
| Environnement Docker fonctionnel | Phase 2 | 14 avr. 2026 | A démarrer |
| Projets Symfony 7 + Next.js 14 initialisés | Phase 2 | 21 avr. 2026 | A démarrer |
| Repository GitHub structuré | Phase 2 | 21 avr. 2026 | A démarrer |
| API Authentification (JWT + RGPD) | Phase 3 | 21 avr. 2026 | A développer |
| API Abonnement & Paiement Stripe | Phase 3 | 5 mai 2026 | A développer |
| API Catalogue & Contenu | Phase 3 | 12 mai 2026 | A développer |
| API Studio de Production | Phase 3 | 19 mai 2026 | A développer |
| API Lecteur vidéo Bunny.net | Phase 3 | 19 mai 2026 | A développer |
| API Modération & Administration + KPI | Phase 3 | 26 mai 2026 | A développer |
| Interface publique Next.js (accueil, catalogue) | Phase 4 | 12 mai 2026 | A développer |
| Espace abonné (profil, favoris, abonnement) | Phase 4 | 19 mai 2026 | A développer |
| Studio créateur & Interface admin | Phase 4 | 26 mai 2026 | A développer |
| Intégration Stripe + lecteur Bunny.net | Phase 4 | 2 jui. 2026 | A développer |
| Rapport de tests complet | Phase 5 | 9 jui. 2026 | A planifier |
| Application déployée sur recette | Phase 5 | 9 jui. 2026 | A planifier |
| Rapport TFE — version brouillon | Phase 6 | 16 jui. 2026 | A rédiger |
| Rapport TFE — version finale | Phase 6 | 23 jui. 2026 | A rédiger |
| TFE soumis officiellement a l'ISL | Phase 7 | 28 jui. 2026 | DEADLINE |
| Présentation orale préparée | Phase 7 | 30 jui. 2026 | A préparer |

4. JALONS CLÉS (MILESTONES)

| Date | Jalon (Milestone) | Description |
| --- | --- | --- |
| 14 avr. 2026 | M1 — Conception finalisée | Tous les diagrammes UML et maquettes UI/UX sont complétés et validés. |
| 21 avr. 2026 | M2 — Environnement opérationnel | Environnement Docker complet (Symfony, Next.js, MySQL 8) fonctionnel. Repository GitHub configuré. |
| 5 mai 2026 | M3 — Auth & Paiement opérationnels | Module d'authentification JWT et module Paiement Stripe (abonnements CINAF) développés et testés. |
| 26 mai 2026 | M4 — Backend complet | Ensemble des 7 modules API REST de CINAF v2 développés et documentés (Swagger/OpenAPI). |
| 2 jui. 2026 | M5 — Frontend complet | Toutes les interfaces Next.js développées et intégrées avec le backend. Application fonctionnelle. |
| 9 jui. 2026 | M6 — Tests & Recette validés | Tests effectués, bugs corrigés, application déployée sur environnement de recette. |
| 23 jui. 2026 | M7 — Rapport TFE finalisé | Rapport TFE complet et mis en forme selon les normes ISL, prêt pour relecture finale. |
| 30 jui. 2026 | M8 — SOUMISSION OFFICIELLE ISL | Soumission officielle du TFE à l'Institut Saint Laurent (ISL), Liège, Belgique. Présentation orale préparée. |

Note : Ce planning constitue un cadre de référence pour l'exécution du TFE CINAF v2. Les délais sont des estimations basées sur la complexité du projet et le temps disponible. Des ajustements pourront être nécessaires en cours de développement. La priorité absolue est la soumission du rapport TFE à l'Institut Saint Laurent (ISL), Liège, avant la fin du mois de juin 2026.