## Planning Semaines
PLANNING D'EXÉCUTION — TFE CINAF v2
Takoumbo Fabrice ¦ ISL ¦ Bachelier Informatique de Gestion ¦ 2025-2026
Période : 1er avril — 20 juin 2026 ¦ Disponibilité : 10-15h/semaine ¦ ~150h total estimé
Semaine | Dates | Phase | Tâches principales | Livrables | Heures est. | Statut
S1 | 01/04 — 05/04 | Analyse | • Diagrammes de séquence UML (flux critiques : inscription, souscription abonnement, lecture vidéo, publication contenu) • Modèle Entité-Association (MER/MEA) | Diagrammes séquence UML Modèle EA | 12 | À faire
S2 | 06/04 — 12/04 | Analyse | • Maquettes UI/UX wireframes (pages : accueil, catalogue, lecteur, profil, studio) • Finalisation du dossier d'analyse complet | Wireframes (Figma/draw.io) Dossier analyse finalisé | 12 | À faire
S3 | 13/04 — 19/04 | Dev Backend | • Mise en place environnement Docker (PHP/Symfony, MySQL, Nginx) • Init projet Symfony 7 + API-Platform • Configuration JWT + entités User/Profil | Environnement Docker Projet Symfony initialisé | 12 | À faire
S4 | 20/04 — 26/04 | Dev Backend | • Module Authentification (inscription, connexion, reset MDP, gestion profil, suppression RGPD) • Tests unitaires auth | API Auth fonctionnelle Tests auth | 14 | À faire
S5 | 27/04 — 03/05 | Dev Backend | • Module Abonnement & Paiement (intégration Stripe : souscription, renouvellement, résiliation, changement plan) • Module TVOD (achat/location unitaire) | API Abonnement + TVOD Intégration Stripe | 14 | À faire
S6 | 04/05 — 10/05 | Dev Backend | • Module Catalogue (recherche, fiche contenu, favoris, notation/commentaires) • Module Studio de Production (création studio, publication, gestion épisodes) | API Catalogue + Studio | 14 | À faire
S7 | 11/05 — 17/05 | Dev Backend | • Module Lecteur Vidéo (lancement, reprise lecture, signalement) + intégration Bunny.net • Module Modération + Administration • Tests unitaires globaux backend | API complète Tests backend | 14 | À faire
S8 | 18/05 — 24/05 | Dev Frontend | • Init projet Next.js 14 + Bootstrap 5 • Pages Authentification (inscription, connexion, profil) • Pages Catalogue (accueil, recherche, fiche contenu) | Frontend auth + catalogue | 14 | À faire
S9 | 25/05 — 31/05 | Dev Frontend | • Page Lecteur Vidéo (intégration Bunny.net player) • Pages Abonnement (choix plan, paiement Stripe, gestion) • Pages Studio de Production (dashboard créateur, upload) | Frontend lecteur + abo + studio | 14 | À faire
S10 | 01/06 — 07/06 | Tests | • Tests d'intégration frontend/backend • Corrections de bugs • Tests de parcours utilisateur complets • Vérification conformité RGPD | Application testée Rapport de tests | 12 | À faire
S11 | 08/06 — 14/06 | Rapport | • Rédaction du rapport final TFE (introduction, analyse, conception, implémentation, conclusion) • Captures d'écran de l'application • Mise en page et relecture | Rapport TFE (brouillon final) | 14 | À faire
S12 | 15/06 — 20/06 | Buffer | • Finalisation et relecture du rapport • Corrections dernière minute (code ou rapport) • Impression / soumission du rapport | Rapport TFE soumis Code source final | 10 | À faire
TOTAL ESTIMÉ |  |  |  |  | 156

## Résumé par Phase
RÉPARTITION PAR PHASE
Phase | Semaines | Heures estimées | % du total
Analyse & Conception | S1 — S2 | 24 | 15.38%
Développement Backend | S3 — S7 | 68 | 43.59%
Développement Frontend | S8 — S9 | 28 | 17.95%
Tests & Intégration | S10 | 12 | 7.692%
Rédaction Rapport | S11 | 14 | 8.974%
Buffer / Finalisation | S12 | 10 | 6.41%
TOTAL |  | 156 | 100%

## Checklist Livrables
CHECKLIST DES LIVRABLES TFE
Livrable | Échéance | Statut | Remarques
Proposition TFE | — | ✅ Terminé | Soumis
Cahier des charges | — | ✅ Terminé | v2 complète
Dossier d'analyse | — | ✅ Terminé | Adapté du stage
Diagrammes BPMN (28) | — | ✅ Terminé | 7 modules couverts
Diagrammes UML Use Case (8) | — | ✅ Terminé | Avec fichiers .puml
Diagrammes UML Classes (7) | — | ✅ Terminé | Avec fichiers .puml
Schéma BDD (ERD) | — | ✅ Terminé | Haute résolution
Diagrammes de séquence UML | 05/04 | ⬜ À faire | Flux critiques
Modèle Entité-Association | 05/04 | ⬜ À faire
Maquettes UI/UX (wireframes) | 12/04 | ⬜ À faire | Figma ou draw.io
Environnement Docker | 19/04 | ⬜ À faire | PHP, MySQL, Nginx
Backend Symfony complet | 17/05 | ⬜ À faire | 7 modules API
Frontend Next.js complet | 31/05 | ⬜ À faire | Toutes les pages
Tests d'intégration | 07/06 | ⬜ À faire | Frontend + Backend
Rapport final TFE | 14/06 | ⬜ À faire | Document complet
Soumission finale | 20/06 | ⬜ À faire | Impression + dépôt